## Sheet1
Kế hoạch thực hiện dự kiến
Tiêu đề tiểu luận | Tìm hiểu Superset Apache và xây dựng chương trình giống Power BI
Người quản lý dự án | Nguyễn Thành Công (18133004)
Trịnh Công Viễn (18133061)
Ngày | 26/08/2021
STT | Lên ý tưởng và thiết lập dự án | Ngày bắt đầu | Ngày đến hạn
1 | Đọc và tìm hiểu lý thuyết về Superset Apache Tìm hiểu hệ thống import data và trực hóa quan hóa dữ liệu | 22/8/2021 | 30/8/2021
2 | Tìm hiểu về các công cụ cần thiết + Python hoặc java + Triển khai trên Docker + Apache Superset + Các cơ sở dữ liệu khác nhau | 31/8/2021 | 2021-09-10
3 | Các chức năng cài đặt + Chức năng đăng nhập, đăng ký, đăng xuất + Chức năng import dữ liệu từ đa nguồn + Kết nối databases + Chức năng truy vấn và tương tác trực quan dữ liệu + Chức năng export dữ liệu | 9/11/2021 12/11/2021 17/11/2021 22/11/2021 26/11/2021 | 11/11/2021 16/11/2021 21/11/2021 25/11/2021 28/9/2021
4 | Triển khai ứng dụng | 29/9/2021 | 2021-10-09
5 | Kiểm tra lỗi và hoàn thiện | 2021-10-10 | 23/10/2021